## Målsetninger
Aksjonslogg for utviklingsarbeid i arkivplan 2018-2021
Nr | Tittel | Beskrivelse / Aksjon | Ansvarlig | Frist | Status | Bemerkning | §
1 | Rutiner for arkivdanning | Avvik fra 2012 "Manglende rutiner ved ytre enheter". | Kenneth | 01.06.2018 | Ikke startet | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om offentlege arkiv § 12 og Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 3-2
2 | Avvik vedrørende arkivlokaler som ikke tilfredsstiller arkivforskriftens krav (Ref tilsynsrapport) | Få arkiv holder arkivforskriftens krav. Skal vi utbedre eksisterende lokaler, bygge nye eller deponere? |  |  | Pågår | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kap. 2
2.1 | Aktive arkiv | Aktive arkiv må ha nærhet til de som bruker det. Deponering er dermed ikke et valg. Se hva som kan gjøres opp mot lovverk |  |  | Ikke startet | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
2.2 | Bortsettingsarkiv |  |  |  |  | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
3 | Bevaring og kassasjon |  |  |  | På vent | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kap. 7
3.1 | Etablere bevarings og kassasjonsplan | Etablere bevarings og kassasjonsplan |  |  | På vent | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om offentlege arkiv § 16 og Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver
3.2 | Kassere iht plan |  |  |  | Ikke startet
4 | Deponering | Arkivmateriale skal vanligvis avleveres etter 25-30 år. Dokumentasjon med personopplysninger tidligere enn det. | Kenneth |  | Pågår | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om offentlege arkiv § 16 og Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, § 6-2
4.1 | Sende de 15 hyllemetrene som står på rådhuset fra før 1964 |  |  |  | Lukket
4.2 | Hente inn kommunale arkiv fra museet |  |  |  | Lukket
4.3 | Skaffe oversikt over hva som ligger i ytre enheter nyere enn 1964 | Bestandskartlegging |  |  | Ikke startet
4.4 | Rydde og pakke ned (2000-03 og 2004-09) fra 3 etg og flytte til 2 etg |  | Dagfrid? |  | Pågår
5 | Integrasjon av fagsystemer mot arkivkjerne | Arkivverdig dokumentasjon må ligge på Noark 5 godkjent arkivkjerne. Sensitive personopplysninger bør ligge på sikker sone. | IKT/FARK |  | Pågår | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
6 | "Alle" i ePhorte | Skaffe oversikt |  |  | På vent | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
6.1 | Digitalisering av personalmapper |  |  |  | Pågår
6.2 | Skole i ePhorte |  |  |  | Ikke startet
6.3 | Barnehage i ePhorte |  |  |  | Pågår
6.4 | Teknisk (Bl.a anbudsdokumentasjon) |  |  |  | Pågår
7 | Plan for uttrekk og avlevering | Avklare hvilke systemer vi skal levere uttrekk fra, bør levere uttrekk fra eller ikke trenger levere uttrekk fra |  |  | På vent | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver
7.1 | Fagsystem som ikke er i bruk lenger | Skaffe oversikt. Det blir laget i FARK. Så må vi vite om de er bevaringsverdige. |  |  | På vent | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver
8 | Etablere plan for periodisering i kommunen | Vi er anbefalt å periodisere ca. hvert tiende år. Dvs trekke ut avsluttede saker og avlevere. Dagens ePhorte periode startet i 2014. Hva med fagsystemene? Papirarkiv? | Kenneth |  | Ikke startet | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping | Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, § 3-4
9 | Sikre arkiv fra private eller andre som kommunen kjøper tjenester fra | Kartlegge hvilke samarbeid vi har, og hvor vi evt skal/bør gå i inn å få sikret arkiv | Marianne |  | Pågår | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
10 | Rutiner for nedlegging og organisasjons endringer mangler. Eks. her er overformynderi, RKK, revisjonen, Dalselv skole |  | Marianne |  | Pågår | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
11 | Innkjøp av Elements | Kjøpe Elements og sikker sone blir kjøpt inn og håndtert i FARK |  |  | Pågår | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
12 | Bestandskartlegging | Det antas at vi ikke har komplett oversikt over arkivseriene gjennom arkivplan 2012, og bør foreta en kartlegging |  |  | Ikke startet | Se "Utviklingsplaner for arkivtjenesten" for uttdyping
12.1 | Arkivserier i papir |  |  |  |  | Arkivplan sin app for bestandskartlegging kan være et greit verktøy hvis det kommer til å dra rundt å kartlegge.
12.2 | Digitale arkivserier | Pga mangelfull utfyllingsgrad må det gjøres en kompleterende kartlegging av de digitale arkivseriene til arkivplan 2012. Systemlista fra FARK bør brukes og jobbes videre med. Se også # 7.1

## Øvrige aksjoner
Logg over mindre aksjoner relatert til arkiv
Nr | Beskrivelse | Aksjon | Ansvarlig | Frist | Status | Bemerkning
1 | Uttrekk fra ESA-base | AIN ønsker kopi av den komplette ESA-basen | Arvid Hansen |  | Pågår | Se mail fra 24 febr. 22.11.2017 Ligger hos AIN iflg Arvid
2 | Med ref til arkivplanens "Rutiner > Spesialrutiner > Førstehjelp ved skade på arkiv > Vannskader: Hvor kunne vi evt fryst store mengder dokumentasjon? |  |  |  | Ikke startet
3 | Besvare 2014/1064-31 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 |  | Kenneth | 05.04.2017 | Lukket
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

## Ark2
Ikke startet
Pågår
På vent
Lukket