Arkivutviklingsplan - oppgaver

| Utviklingsoppgaver | kommentar | Frist | Ansvar | Utført |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fullføre delegeringsreglement på administrativt område | Arkiv fullfører det som går på post og arkiv iht avvik arkivtilsyn | 01.05.2021 | Kommunedirektøren |  |
| Gjennomføre kontrollrutiner for kvalitetssikring av arkiv |  | 01.06.2021 | Arkivleder |  |
| Gjennomgå arkivansvaret på personalledersamling for enhetsleder | Fokus på arkiv i hele organisasjonen | 01.09.2021 | Kommunedirektøren |  |
| Gjennomføre møte/seminar for systemeiere og systemansvarlige | Gjøre kjent oppgaver og ansvar som ligger til rollene | 01.07.2021 | Fagleder IKT |  |
| Gjennomføre kurs i bruk av sak- og arkivsystem for aktuelle brukere | Mer målrettet kursing for aktuelle brukere i konkrete tema som er kartlagt som utfordring | Løpende - fange opp kandidater | Systemansvarlig Websak Arkivleder - backup |  |
| Elektroniske elevmapper i Websak | Fra skoleåret 20/21 – integrasjon fra IST | 01.08.2020 | To-leder skole, barnehage | Utført juni 2020 |
| Fagsystemer som har integrasjon til WebSak | Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentsjon fra Skooler, Sampro og BTI-stafettlogg blir lagt inn i fagsystem og hvordan de blir overført via integrasjon til WebSak | 01.04.20021 | Inspektører, Merkantil og arkivleder |  |
| Elektroniske barnehagemapper websak | Fra barnehageåret 20/21 – integrasjon fra IST | 01.08.2020 | T0-leder skole, barnehage og PPT | Utført juni 2020 |
| Fagsystem som har integrasjon til WebSak | Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon blir lagt inn i fagsystm og og overført via integrasjonen | 01.04.2021 | TO- leder og arkivleder |  |
| Innføre e-signering fra WebSak | Rutiner | 15.01.2021 | Systemansvarlig | Utført 15.01.2021 |
| Innføre e-signering for husleieavtaler | Nye rutiner klare 01.09.20 | 01.09.2020 | Leder eiendom | Utført 01.09.2020 |
| Innføre flere elektroniske interne skjema på personalområde | Alle relevante skjema innen utgangen av 2021 | 31.12.2020 | HR-leder |  |
| Innføre elektronisk arkiv for PPT | Skanningsløsning, elektronisk post | 01.10.2020 | Leder PPT | 01.11.2020 |
| Rutiner i fagsystemet | Nye rutiner må lages | 01.02.2021 | Leder PPT og arkivleder |  |
| Innføre elektronisk arkiv for helsesykepleiertjen. | Oppstart januar 2020 med mykt skille februar 2021 | 01.10.2020 | Leder Helsesykepleiertjenesten |  |
| Rutiner for postføring og arkivering i fagsystemet | Nye rutiner må lages | 22.01.2021 | Leder Helsesykepleiertjenesten og arkivleder |  |
| Innføre elektronisk arkiv for H/O - gerica | Oppstart februar 2021 med mykt skille | Februar 2021 | Digitaliseringsrådgiver/ prosjektleder |  |
| Rutiner for postføring og arkivering | Nye rutiner må lages | 28.02.2021 | Leder tildelingskontor evt. andre saksbehandlere og arkivleder |  |
| Integrasjon mellom oppmålingsdialog og Websak | Det er testet ut og kan setttes i drift | 01.02.2021 | Leder Arealplan |  |
| Rutiner i Oppmålingsdialog hvordan dokumter overføres til WebSak | Finnes ikke rutiner i dag | 15.02.2020 | Leder Arealplan |  |
| Opplæring ledere i bruk og oppfølging av Websak | Kursing/bevisstgjøring om arkiv | 01.06.2021 | Systemansvarlig Websak Arkivleder |  |
| Gjøre arkivplan.no kjent hos brukere | Kountierling påminnelse |  | Arkivleder |  |
| Utarbeide rutiner for bevaring av dokumentasjon fra CIM | Under arbeid | 01.04.2021 | Arkivleder |  |
| Rydde opp i fjernarkiv – oppdatere bestandsoversikt | Lages en plan iht arkivverkets avvik, alt skal listeføres, 31.06.2021 | 31.12.2022 | Arkivleder |  |
| Rydde bort klientarkiv NAV | Purre opp om dette er gjort | 01.10.2020 | NAV leder |  |
| Fysisk sikring av fjernarkiv – Landmo og kjeller Rådhuset | Purre opp om dette er gjort | 31.01.2021 | Avdelingsdirektør 24+ |  |
| Oppdatere versjon Websak – for tilrettelegging til O-365 |  | 01.09.2020 | Kommunedirektøren | Utført august 2020 |
| Rydde dagligarkiv i fellestjenesten | Må sette bort papirarkiv fram til apr. 2018. | 01.12.2020 | Arkivleder |  |
| Lage en plan for revidering av alle rutiner for post, arkiv og fagsystemer | Årshjul, legges som påminnele i arkivplan | 01.04.2021 | Arkivleder |  |
| Gjennomgang av bevaring- og kassasjonsbestemmelser |  | 30.06.2021 | Arkivleder |  |